## WBS
SRAICA V1.0
[8 empty] | MODULO DE REGISTRO | [14 empty] | MODULO DE REPORTES | [7 empty] | MODULO DE INICIO DE SESION |  |  |  |  | MODULO DE MONITOR
| REGISTRO EMPLEADO |  |  |  |  | REGISTRO ALUMNO |  |  |  |  | REGISTRO DE INVESTIGADOR |  |  |  |  | REGISTRO EXTERNO |  |  |  |  | MENSUAL |  |  |  | POR DIAS |  |  |  | ADMINISTRADOR |  |  |  | REPORTES |  |  |  | RECEPCIONISTA
Desarrollar pantallas HTLM |  | JR 27 FEBRERO-9 MARZO |  |  | Desarrollar pantallas HTLM |  | JR 27 FEBRERO-9 MARZO |  |  | Desarrollar pantallas HTLM |  | JR 27 FEBRERO-9 MARZO |  |  | Desarrollar pantallas HTLM |  | JR 27 FEBRERO-9 MARZO |  |  | Desarrollar pantallas HTLM |  | JR 27 FEBRERO-9 MARZO |  | Desarrollar pantallas HTLM |  | JR 27 FEBRERO - 9 MARZO |  | Desarrollar pantallas HTLM |  | JR 27 FEBRERO-9 MARZO |  | Desarrollar pantallas HTLM |  | JR 27 FEBRERO - 9 MARZO |  | Desarrollar pantallas HTLM |  | JR 27 FEBRERO - 9 MARZO
Desarrollar backend |  | WS | MM 27 FEBRERO-9 MARZO |  | Desarrollar backend |  | WS | MM 27 FEBRERO-9 MARZO |  | Desarrollar backend |  | WS | MM 27 FEBRERO-9 MARZO |  | Desarrollar backend |  | WS | MM 27 FEBRERO-9 MARZO |  | Desarrollar backend |  | WS | MM 27 FEBRERO-9 MARZO | Desarrollar backend |  | WS | MM 27 FEBRERO-9 MARZO | Desarrollar backend |  | WS | MM 27 FEBRERO-9 MARZO | Desarrollar backend |  | WS | MM 27 FEBRERO-9 MARZO | Desarrollar backend |  | WS | MM 27 FEBRERO-9 MARZO
|  | DB | GP 27 FEBRERO - 8 MARZO |  |  |  | DB | GP 27 FEBRERO - 8 MARZO |  |  |  | DB | GP 27 FEBRERO - 8 MARZO |  |  |  | DB | GP 27 FEBRERO - 8 MARZO |  |  |  | DB | GP 27 FEBRERO - 8 MARZO |  |  | DB | GP 27 FEBRERO - 8 MARZO |  |  | DB | GP 27 FEBRERO - 8 MARZO |  |  | DB | GP 27 FEBRERO - 8 MARZO |  |  | DB | GP 27 FEBRERO - 8 MARZO
Integrarlos |  | EB 8MARZO -10 MARZO |  |  | Integrarlos |  | EB 8MARZO -10 MARZO |  |  | Integrarlos |  | EB 8MARZO -10 MARZO |  |  | Integrarlos |  | EB 8MARZO -10 MARZO |  |  | Integrarlos |  | EB 8MARZO -10 MARZO |  | Integrarlos |  | EB 8MARZO -10 MARZO |  | Integrarlos |  | EB 8MARZO -10 MARZO |  | Integrarlos |  | EB 8MARZO -10 MARZO |  | Integrarlos |  | EB 8MARZO -10 MARZO
Testing |  | Disenar prueba | BD 27Feb-10Marz |  | Testing |  | Disenar prueba | BD 27Feb-10Marz |  | Testing |  | Disenar prueba | BD 27Feb-10Marz |  | Testing |  | Disenar prueba | BD 27Feb-10Marz |  | Testing |  | Disenar prueba | BD 27Feb-10Marz | Testing |  | Disenar prueba | BD 27Feb-10Marz | Testing |  | Disenar prueba | BD 27Feb-10Marz | Testing |  | Disenar prueba | BD 27Feb-10Marz | Testing |  | Disenar prueba | BD 27Feb-10Marz
|  | Ejecutar prueba | JA 10Marzo-14Marzo |  |  |  | Ejecutar prueba | JA 10Marzo-14Marzo |  |  |  | Ejecutar prueba | JA 10Marzo-14Marzo |  |  |  | Ejecutar prueba | JA 10Marzo-14Marzo |  |  |  | Ejecutar prueba | JA 10Marzo-14Marzo |  |  | Ejecutar prueba | JA 10Marzo-14Marzo |  |  | Ejecutar prueba | JA 11Marzo-14Marzo |  |  | Ejecutar prueba | JA 11Marzo-14Marzo |  |  | Ejecutar prueba | JA 11Marzo-14Marzo
SRAICA V1.0 |  |  |  | 2019-02-27 | 2019-02-28 | 2019-03-01 | 2019-03-02 | 2019-03-03 | 2019-03-04 | 2019-03-05 | 2019-03-06 | 2019-03-07 | 2019-03-08 | 2019-03-09 | 2019-03-10 | 2019-03-11 | 2019-03-12 | 2019-03-13 | 2019-03-14
MODULO DE REGISTRO
REGISTRO EMPLEADO
Desarrollar pantallas HTLM | bar: 2019-03-10
Desarrollar backend
Web Service | bar: 2019-03-10
Data Base | bar: 2019-03-09
Integrarlos | bar: 2019-03-11
Testing
Disenar prueba | bar: 2019-03-11
|  |  | Ejecutar prueba | [16 empty] | JA
REGISTRO ALUMNO
Desarrollar pantallas HTLM | bar: 2019-03-10
Desarrollar backend
Web Service | bar: 2019-03-10
Data Base | bar: 2019-03-09
Integrarlos | bar: 2019-03-11
Testing
Disenar prueba | bar: 2019-03-11
|  |  | Ejecutar prueba | [16 empty] | JA
REGISTRO DE INVESTIGADOR
Desarrollar pantallas HTLM | bar: 2019-03-10
Desarrollar backend
Web Service | bar: 2019-03-10
Data Base | bar: 2019-03-09
Integrarlos | bar: 2019-03-11
Testing
Disenar prueba | bar: 2019-03-11
|  |  | Ejecutar prueba | [16 empty] | JA
REGISTRO DE EXTERNO
Desarrollar pantallas HTLM | bar: 2019-03-10
Desarrollar backend
Web Service | bar: 2019-03-10
Data Base | bar: 2019-03-09
Integrarlos | bar: 2019-03-11
Testing
Disenar prueba | bar: 2019-03-11
|  |  | Ejecutar prueba | [16 empty] | JA
MODULO DE REPORTES
MENSUAL
Desarrollar pantallas HTLM | bar: 2019-03-10
Desarrollar backend
Web Service | bar: 2019-03-10
Data Base | bar: 2019-03-09
Integrarlos | bar: 2019-03-11
Testing
Disenar prueba | bar: 2019-03-11
|  |  | Ejecutar prueba | [16 empty] | JA
POR DIAS
Desarrollar pantallas HTLM | bar: 2019-03-10
Desarrollar backend
Web Service | bar: 2019-03-10
Data Base | bar: 2019-03-09
Integrarlos | bar: 2019-03-11
Testing
Disenar prueba | bar: 2019-03-11
|  |  | Ejecutar prueba | [16 empty] | JA
MODULO DE INICIO DE SESION
ADMINISTRADOR
Desarrollar pantallas HTLM | bar: 2019-03-10
Desarrollar backend
Web Service | bar: 2019-03-10
Data Base | bar: 2019-03-09
Integrarlos | bar: 2019-03-11
Testing
Disenar prueba | bar: 2019-03-11
|  |  | Ejecutar prueba | [16 empty] | JA
REPORTES
Desarrollar pantallas HTLM | bar: 2019-03-10
Desarrollar backend
Web Service | bar: 2019-03-10
Data Base | bar: 2019-03-09
Integrarlos | bar: 2019-03-11
Testing
Disenar prueba | bar: 2019-03-11
|  |  | Ejecutar prueba | [16 empty] | JA
MODULO DE MONITOR
RECEPCIONISTA
Desarrollar pantallas HTLM | bar: 2019-03-10
Desarrollar backend
Web Service | bar: 2019-03-10
Data Base | bar: 2019-03-09
Integrarlos | bar: 2019-03-11
Testing
Disenar prueba | bar: 2019-03-11
|  |  | Ejecutar prueba | [16 empty] | JA
80%
30%
50%
0%
50%
0%
80%
30%
50%
50%
80%
30%
50%
80%
30%
30%
80%
30%
50%
80%
30%
50%
0%
50%
0%
80%
30%
50%
0%
50%
0%
80%
30%
50%
0%
50%
0%
80%
30%
50%
0%
50%
0%
80%
30%
80%
30%
50%
0%
50%
0%
30%
80%
30%
50%
0%
50%
0%
80%
30%
50%
50%
80%
30%
50%
0%
50%
0%
80%
30%
50%
0%
50%
0%

## Riesgos
RIESGOS
|  |  | RIESGOS | PROBABILIDAD | % |  | A = ALTA
1.- | Falta de tiempo |  | 1 | M | A |  | M = MEDIA
2.- | Falta de conocimiento de Bootstrap |  | 2 | M | A |  | B=BAJA
3.- | Problema de actitudes |  | 3 | B | B
4.- | Falta de web service |  | 4 | A | A
5.- | Cancelar el proyecto |  | 5 | B | A
6.- | Falta de organización |  | 6 | B | M
MATRIZ
|  | PROBABILIDAD | A | 4
|  |  | M | 1,2
|  |  | B | 5 | 6 | 3
|  |  |  | A | M | B
IMPACTO